## Slide 1: 新零售大数据开发
一阶段交流材料

## Slide 2: 应用场景
个性推荐
  基于商品的推荐、基于会员的推荐
  基于websocket实现单向网络的服务中转开放
  数据量支持千万级，响应速度小于1秒（下同）
  有可视化demo展示（下同）
排行榜
  列表展示（排名、产品、排名变化）
  日、周、月、年排行
  热销榜、销量增速榜、滞销榜
订单预测
  销售总额预测
  单品销售预测
  日、周、月预测
  库存不足提醒

## Slide 3: 技术方案—技术架构
HDFS
RESET服务接口
……
WEBSOCKET服务接口
cboard
metabase
EasyReport
UReport2
koolreport
Reportico
自助报表
在线开发与调度

## Slide 4: 技术方案—系统架构
数据中心仓库
（MySQL）
自助报表
大数据中心门户（简化版）
Websocket 中转服务
互联网
君风局域网
页面访问
排行、销量数据访问
推荐数据访问
基础数据导入
排行榜、销量预测
数据回传
推荐数据访问
数据装载
数据清洗
数据转换
数据开发
数据挖掘
数据服务
新零售大数据中心

## Slide 5: 数据表
订单汇总表
订单明细表
会员表
商户表
商品信息表
商品库存表

## Slide 6: 工作分解
新零售大数据项目工作分解 |  | 
工作分类 | 工作内容 | 备注
环境部署 | cdh（hdfs、spark、hive）环境部署 | 
 | mysql环境部署（测试用） | 
 | easyschedule部署 | 
培训与准备 | 开发、测试环境搭建 | 
 | 工作任务熟悉与理解 | 
 | 调度系统操作培训 | 
数据开发 | 数据入库 | 
 | 数据清洗 | 
 | 数据转换 | 
 | 排行榜数据开发 | 
 | 排行榜、销量预测结果数据回传 | 
数据挖掘与算法开发 | 销售总额预测 | 
 | 单品销售预测 | 
 | 库存不足提醒 | 
 | 基于商品的推荐 | 
 | 基于会员的推荐 | 
数据服务 | 个性推荐服务 | websocket
数据可视化 | 自助报表技术选型 | 
 | 自助报表工具部署与熟悉 | 
 | 热销榜自助报表开发 | 日、周、月、年排行
 | 销量增速榜自助报表开发 | 日、周、月、年排行
 | 滞销榜自助报表开发 | 日、周、月、年排行
 | 单品预测自助报表开发 | 包括日、月、年
 | 库存不足自助报表开发 | 
 | 销售总额预测自助报表开发 | 包括日、月、年
 | 个性推荐demo页面开发 | 包括基于商品的推荐、基于会员的推荐
 | 简易门户开发 | 

## Slide 7: 初步计划
完成优化的预测模型
完成优化个性推荐模型
完成模型到前端展示的数据流程开发完成
DEMO演示
完成文档编写
（完成开发、测试、上线、文档）
完成排行榜数据开发
完成排行榜自助报表开发
完成订单预测自助报表开发
完成订单预测模型的初步结果
完成个性推荐模型的初步结果
完成平台部署
完成设计工作
完成数据入库
完成自助报表选型
开始自助报表开发
开始数据清洗与数据开发
开始数据建模开发
完成项目启动
明确分工
硬件到位
完成调度系统操作培训
完成开发测试环境准备
开始平台部署
开始设计工作
2019-11-14
2019-11-04
2019-10-28
2019-10-21
项目计划